策

划

书

湖南护理学校&湖南健康学校

2021年喜迎国庆欢度中秋文艺晚会

- 一、活动目的

- 金秋送爽，万里河山披锦绣；丹桂飘香，一轮明月寄深情。一年一度的国庆晚会即将到来，为了让湘护学子时刻铭记祖国的伟大成就，时刻以祖国为荣，以学校为荣。同时锻炼学生对舞台的表现力，增强护理学子的自信心，责任感和使命感，加强师生之间的交流，构建和谐校园。进一步推进学校文艺活动的蓬勃发展，丰富校园文化，活跃学习氛围，特此举办迎新文艺晚会。

- 活动主题

- 活力新生，魅力职教，青春向党，不负韶华

时间：2021年9月27日 晚19:00（暂定）

- 地点

湖南护理学校致远楼前坪

- 活动形式及要求

- 2020级每班准备一个节目，2021级每班准备一至两个节目等候筛选（节目形式不限），要求节目内容健康且积极向上，每个节目时间不超过五分钟。

- 节目类型：

- 语言类

相声、小品、双簧、话剧、情景剧、朗诵、脱口秀等

- 舞蹈类

民族舞、现代舞、古典舞、街舞、啦啦操、歌伴舞

- 歌唱类

独唱、合唱、表演唱

- 其他

魔术、模仿秀、武术、快板

- 五、参会人员

- 参会领导

- 邀请嘉宾

- 全体教职员工

- 全体学生

- 六、活动日程安排

活动前期准备：9月 3日 —  9月6 日

节目筛选确定节目单：9月 15日 —  9月25日

彩排并确定晚会流程：9月26日 — 9月27日

- 七、晚会阶段性任务

- 准备期

- 活动方案策划及审批。

- 活动前期宣传：宣传部以海报形式，征集节目及节目主持人。

- 确认出席领导嘉宾，印发邀请函。

- 确认参与晚会的工作人员，发出邀请。

- 确认节目数量及晚会规格、形式及风格。

- 预订晚会舞台联系舞台租赁团队，确定价格。

- 预设喷绘背景效果交由广告制作团队设计。

- 提早做好晚会预算。

- 进展期

- 进行节目筛选和彩排，确认节目顺序，确定节目单。

- 确定节目主持人，进行集体培训。

- 与舞台租赁团队确认设备。

- 舞台、LED背景墙、音响的大小规格。

- 灯光、话筒、话筒架、耳麦等所需设备的数量。

- 确定场地布置所需喷绘尺寸。

- 反复确认喷绘及晚会背景图片内容，确认后打印喷绘。

- 采购、租赁晚会所需物品（服装、化妆品、水、发言台花等）。

- 进行舞台表演区、演员候场区、演员更衣室、演员化妆室、观众区的场地规划。

- 启动期

- 进行最后一次节目联排确定晚会所有音乐、背景动图、灯光及最终流程（包括整个晚会环节）要求各组工作人员到位。

- 检查晚会所需物品，及时查漏补缺。

- 进行晚会现场布置，发放节目单，有序组织观众入场观看。

- 开场前10分钟确认设备、工作人员、演员是否到位。

- 安排校礼仪队接待嘉宾、迎领领导上台致辞。

- 八、具体工作人员安排

- 出席领导

丁志强、郭正良、彭宏伟、周浪舟、曹淑媛、赖青、李荣辉、王娟、王新军、杨毅群

- 工作小组

组  长：李荣辉

副组长：杨毅群、吴少鹏

组  员：刘玉娥、王茜、黄一俊、戴  婷、陈姝、谢国鑫、王琦、王莎、黄文娟以及各班班主任及学生会各部门员

- 节目组

负责人：吴少鹏、戴婷、黄一俊、陈姝

成员：学生会社团部

具体任务：

- 确定晚会主题、篇章、风格及规模

- 进行节目内容形式，进行筛选，确定节目数量及顺序

- 组织节目联排，确定晚会具体流程

- 收集节目音频、LED背景资料并排序，反复确认是否有效

- 统计各节目所需设备道具数量

- 确定节目服装颜色适合节目内容，避免撞衫、撞道具

- 场控组

负责人：王琦

成员：学生会纪检部

具体任务：

- 负责后台话筒的传递和管理

- 负责演员候场、催场和衔接

- 维持后台的秩序，严禁喧哗

- 负责晚会现场音乐的播放和紧急事件处理

- 舞台道具组

负责人：谢国鑫

成员：学生会文体部

具体任务：

- 监督舞台搭建，确保安全

- 清点所需道具是否到位

- 按照节目组提供的道具数量，安排道具搬运顺序及时清场

- 安排学生在上场及退场处维持秩序，保障演员安全

- 协助现场组织、协调出场顺序

- 节目主持

负责人：吴少鹏  、黄一俊

具体任务：

- 进行主持人培训体态、语言等

- 设计主持人形象，及时租赁主持人服装

- 负责节目串词的收集和整理

- 联系撰稿人编辑整场晚会主持词

- 负责整场晚会的节目主持和现场节奏把握

- 及时处理舞台紧急事件

- 宣传组

负责人：卞映梅、陈艳东

成员：学生会宣传部及党政办全体成员

具体任务：

- 负责晚会前海报设计及宣传。

- 对参会领导、评委、嘉宾及工作人员及时发出邀请。

- 晚会图像采集，现场摄像、拍照，收集班级照片存档。

- 后勤组

负责人：范望波

成员：学生会男、女生部

具体任务：

- 布置晚会现场（嘉宾牌、节目单、水）。

- 管理化妆室秩序，回收化妆品。

- 负责现场的卫生

- 晚会费用统一清算上报。

- 晚会电路后勤保障，随时准备应对各种突发事件。

- 化妆组

负责人：戴婷、黄文娟

成员：美妆社全体成员

具体任务：

负责演员妆容及服装的及时更换和调整。

- 安保组

负责人：刘玉娥

成员：校护校队、校纪检部成员

具体任务：

- 保障学生有序入场，维持会场纪律观众不可随意走动。

- 确保舞台安全质量，进行检查。

- 紧急事件处理。

- 检查电路安全等确保无安全隐患。

- 接待组

负责人：戴婷

成员：校礼仪队

具体任务：

- 接待到场嘉宾

- 领导致辞进行引领

- 九、晚会具体流程（详见附录一）

- 十、节目单（详见附录二）

- 十一、晚会应急措施

- 节目应急措施

- 场控组注意，一个节目演出时，其后的两个节目在后台准备，前一节目由于各种原因无法按时出演时，下一个节目及时跟进。若出现问题及时与音响方面对接。

- 任一节目在演出过程中发生失误或无法顺利进行的情况时，由节目的领演人迅速联系工作人员并组织演员重演此节目；若重演仍出现问题，则该节目立即退场，视具体情况决定其再次重演或取消。

- 电路障碍应急措施

- 若出现停电节目组负责人第一时间联系后勤组负责检查电路。

- 若晚会前停电，晚会最多推迟半小时举行，此时学生可自由处理；如果19：30仍没有正常供电，则由主持人宣布晚会改天举办。晚会前半部分停电超过10分钟后由主持人宣布晚会改天重新举行；晚会后半部分停电超过10分钟后由主持人宣布晚会闭幕。

- 在停电期间，由场控组负责演员的组织与服装道具的看管工作；由安保组负责现场秩序的维持；由舞台组负责舞台、音响设备、灯光设备等的看管。在主持人宣布晚会改天举办或闭幕后，清理会场。

- 若只是电路故障，则在演出前提前排查。发现电路问题尽早处理，若能保证晚会开始前处理好则照常，若短时间不能处理好，在半小时内至一小时内晚会推迟进行，否则由主持人宣布改日进行。

- 灯光应急

- 照灯两个以内无法正常使用时，正常使用剩余照灯。

- 所有照灯无法正常使用，节目组联系舞台团队协调应急照明。

- 音响应急

- 节目中音响出现问题无法正常使用，采用应急设备。

- 节目前无法正常使用，节目组及时处理。

- 天气应急

若是下雨，晚会改日举行，负责人通知并处理后续事宜。若天气不影响晚会正常进行，则继续晚会。

- 十二、晚会后期工作安排

- 费用处理

所有费用报销使用发票，对其发票收据进行整理，交财务处理。

- 书面总结

总结此次活动的不足之处，反思整理在今后的活动中扬长避短。

- 图片整理及网络宣传

活动中所拍摄的活动图片进行集中整理，挂网宣传。

- 十三、活动经费预算

| 序号 | 用途 | 单价（元） | 数量 | 总额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 舞台、LED屏、音响灯光背景墙 | 30000 | 1 | 30000 | 包括舞台、舞台灯光、电子屏（3块）、音响设备话筒等 |
| 2 | 气氛道具 | 1400 | 若干 | 1400 | 荧光棒、拍手等气氛道具和舞台背景素材 |
| 5 | 化妆品 | 400 | 若干 | 400 | （演员及主持人化妆造型、集体节目等） |
| 6 | 饮用水 | 2 | 若干 | 200 | （工作人员、灯光设备组及领导班主任用水） |
| 7 | 服装 | 100 | 若干 | 8000 | 主持人服装、开场/中间/结束舞蹈服装、教师节目舞蹈服装等 |

| 8 | 节目奖品费用 | 2000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 总计42000元 |  |

- 十四、所需物品明细

| 序号 | 物品 | 数量 | 备注 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 舞台（地毯） | 整套 | 租赁 | 吴少鹏 |
| 2 | 音响、灯光 | 整套 | 租赁 | 吴少鹏 |
| 3 | 桌、椅（教师）学生自备 | / | 场地布置 | 谢国鑫 |
| 4 | 主持服装 | 6套 | 租赁 | 吴少鹏 |
| 5 | 各班演出服装 | / | 各班级负责租赁 | 各班班主任 |
| 6 | 教师以及二课堂节目演出服装 | 若干 | 租赁 | 戴婷 |
| 7 | 照相机 | 2 | 办公室 | 陈艳东 |
| 8 | 领导、嘉宾座位牌 | 20 | 党政办 | 黄一俊 |
| 9 | 评分表、笔 | 5/5 | 学工处 | 黄一俊 |
| 10 | 礼仪旗袍、绶带 | 10 | 学工处 | 戴婷 |
| 11 | 托盘+红布 | 10 | 仓库 | 戴婷 |
| 12 | 席位红桌布 | 2 | 仓库 | 王莎 |
| 13 | 发言台盆花 | 1 | 仓库 | 王莎 |
| 14 | 舞台摆花 | 20 | 购买 | 戴婷 |

- 十五、活动场地布置

学生

舞台

评委席

学生

致

远

楼

学生（两个班）

评委席

学生

教师、嘉宾、家长席

学生

西

东

- 十六、其他注意事项

1、致远楼空教室作为化妆室及演员休息处，由节目负责人安排各节目成员按节目单顺序在舞台两侧休息等候。

- 中午各班演员提早到各自寝室换好服装，至各自班级化妆（演员服装及由班主任老师负责）。

- 演员从后台进入舞台左侧进场，右侧退场，退场演员回各自班级观看表演。

| 附录一：晚会流程 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 晚会正常预计 19：00——20：40 |  |  |
| 流程 | 内容 | 备注 |
| 第一项 | 入 场 | 18:00-18:30暖场音乐观众进场 |
|  | 1、全体学生、教师入场 | 18：30之前入场完毕（背景音乐） |
|  | 2、领导入场 | 18：55之前入场完毕（背景音乐） |
|  | 3、清场 | 晚会前三十分钟清场，所有观众就座 |
|  | 4、晚会前五分钟，提醒手机静音 | 18：55旁白 |
| 第二项 | 开 幕 |  |
|  | 5、灯光秀/开场舞 |  |
|  | 6、主持人上台致开幕词 | 19:00（主持人出场音乐）强调演出期间的纪律 |
|  | 8、领导致祝词 |  |
|  | 9、主持人宣布晚会正式开始 |  |
| 第三项 | 演 出 | （详见附录二） |
|  | 10、节目正式开始主持人串词 | 主持人依次报幕，每个节目评分（三个节目为一组宣布）。 |
|  | 11、节目单流程 |  |
| 第四项 | 闭 幕 |  |
|  | 12、主持人宣布晚会结束。 |  |
|  | 14、领导、教师、演员上台合影 | 安排摄影师拍照 |
| 第五项 | 后期工作 |  |
|  | 13、组织各班带回并及时进行卫生打扫。 | 班主任主持各班区域打扫 |